Информация

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию отдельных мероприятий государственных программ Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, «Развитие и функционирования дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы, средств софинансирования бюджета Сергиево-Посадского муниципального района, направленных в 2017-2018 годах на формирование комфортной городской среды (с элементами аудита в сфере закупок)

В соответствии с Решением Контрольно-счетной палаты Московской области  от 28.06.2018г., Планом проведения работ Контрольно-счетной комиссии Сергиево-Посадского муниципального района на 2018 год, утвержденным Распоряжением Председателя Контрольно-счетной комиссии Сергиево-Посадского муниципального района  от  27.12.2017г.  № 98 проведено контрольного мероприятие «Проверка использования субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию отдельных мероприятий государственных программ Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, «Развитие и функционирования дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы, по результатам которого установлено следующее.

В рамках Государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, в целях обеспечения комфортных и благоприятных условий проживания населения Сергиево-Посадского муниципального района Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района утверждена муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», Постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад».

В целях реализации мероприятий по увеличению доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения в 2017 году проведены четыре открытых аукциона в электронной форме на право заключения муниципальных контрактов на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоподготовки на водо-заборных узлах.

В целях реализации мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в 2017 году проведены открытые аукционы в электронной форме на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту канализационных сетей, водопроводной скважины с заменой глубинного насоса и ремонтом павильона и ремонт тепловых сетей.

Для закупки техники для нужд благоустройства территории городского поселения Сергиев Посад в 2017 году проведен аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта.

Торги проведены уполномоченным органом – муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского муниципального района Московской области».

Согласно представленной документации, проведение аукционов и подписание муниципальных контрактов произведено в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заключенные муниципальные контракты соответствуют условиям, предусмотренным документацией о закупке.

Превышение цены заключенных контрактов с ценой, указанной в протоколе закупки не выявлено.

В соответствии с ч.3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ – обязательство по проведению экспертизы для проверки представленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом (договором), в части их соответствия условиям контракта, заказчик обязан произвести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

Процедура приемки (проведение экспертизы) заказчиком проводилась с привлечением специалистов МУП «Районные коммунальные системы», что подтверждается заключениями по проведению экспертизы результатов.

Нарушений по срокам исполнения контрактов не выявлено. Меры ответственности не применялись.

По муниципальному контракту на выполнение  мероприятий по капитальному ремонту водопроводной скважины с заменой глубинного насоса и ремонтом павильона, подрядной организацией ООО «Сергиево-Посадская Строительная Компания», установлены не зафиксированные осмотром, но оплаченные работы.

Мероприятия, проведенные на приобретение техники для нужд благоустройства территории городского поселения Сергиев Посад выполнены. Финансирование программных мероприятий произведено в полном объеме.

Для осуществления мероприятий по ремонту подъездов многоквартирных домов сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района и подъездов многоквартирных домов городского поселения Сергиев Посад между Администрацией Сергиево-Посадского района и Управляющими компаниями Сергиево-Посадского муниципального района, заключены Соглашения «О предоставлении в 2017 году субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом многоквартирных домов, в соответствии  с Государственной программой Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы.

Работы по ремонту подъездов многоквартирных домов населенных пунктов в 2017 году проводились в соответствии с требованиями, определенными Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов на 2017 год, в объеме, установленном в Сметной документации. Качество работ, выполненных подрядными организациями, проверялось представителями Получателя субсидии, управляющими компаниями, осуществляющими управление МКД и представителями Совета МКД.

В рамках Государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы, в целях создания условий транспортного обслуживания населения и безопасности дорожного движения на дорогах Сергиево-Посадского муниципального района Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области утверждена муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», Постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области утверждена муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского поселения Сергиев Посад».

Ремонт автомобильных дорог общего пользования,  внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям в границах населенных пунктов городских и сельских поселений осуществлялось через Муниципальное бюджетное учреждение «Дорожник Сергиево-Посадского муниципального района  Московской области».

МБУ «Дорожник СПМР МО» (Заказчик) на основании результатов проведения аукционов в электронной форме было заключено 5 муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов городских и сельских поселений Сергиево-Посадского района Московской области.

В соответствии с условиями п. 5 Контракта № 0148200005417000228 от 13.06.2017 года Заказчик обязан осуществлять контроль исполнения Подрядчиком условий Контракта, вправе требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать устранения выявленных недостатков.

В соответствии с условиями п. 6 «Гарантии» Контракта № 0148200005417000228 от 13.06.2017 года, если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет. В связи с чем, Заказчиком ведется претензионная работа.

Осмотром фактически выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования подрядной организацией ООО «Торгово-строительная компания» установлено, что требования об устранении выявленных недостатков исполнены не в полном объеме.

По итогам контрольного мероприятия направлено:

представления Контрольно-счетной комиссии Главе Сергиево-Посадского Муниципального района и директору МБУ «Дорожник СПМР МО».