**Информация по результатам проверки**

**полноты и эффективности расходования выделенных бюджетных средств на создание муниципального индустриального парка «М-8», расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Сватково.**

Проверка полноты и эффективности расходования выделенных бюджетных средств на создание муниципального индустриального парка «М-8», расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Сватково.

Вопросы контрольного мероприятия:

- эффективное расходование бюджетных средств, соответствие произведенных расходов определенным целям;

- соблюдение нормативно-правовых актов, регулирующих расходование бюджетных средств;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении конкурсов на размещение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд.

Проверяемый период: 2017-2018 годы и 1 полугодие 2019 года.

Контрольное мероприятие проведено Контрольно-счетной палатой Сергиево-Посадского городского округа

Срок контрольного мероприятия**:** с 22.08.2019 года по 20.12.2019 года.

Контрольное мероприятие проведено с соответствии с имеющимися полномочиями определенными ст. 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной комиссии Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области № 36/04 от 01.03.2018 года.

**В ходе проверки установлено:**

В соответствии с муниципальной программой муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Создание условий для устойчивого экономического роста в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области» п. 1.1.1. подпрограммы 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Сергиево-Посадского муниципального района» «Создание и развитие муниципального индустриального парка. **Капитальные** вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» определён объём финансирования **21 511,6 тыс. рублей**. Фактически выделенные бюджетные средства сумме **17 720,4 тыс. рублей** направлены по документам на возведение **временного некапитального сооружения «некапитального павильона временного офиса»**, п. 1.2 «Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры муниципального индустриального парка «М-8» для повышения инвестиционного потенциала Сергиево-Посадского муниципального района» определён объём финансирования **19 900,0 тыс. рублей**. Фактически израсходованные бюджетные средства по данному пункту подпрограммы в сумме **9 915,9 тыс. рублей** направлены по документам на выполнение работ по строительству **«некапитального павильона временного офиса»,** т.е. по факту израсходовано **27 636,3 тыс. рублей** не по целевому назначению программы.

**Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района 8 контрактов на сумму** **17 720 401,18 тыс. рублей**:

Муниципальные контракты:№ 1099/2017-МК от 02.10.2017 на сумму 300 000,00 руб.;

№ 10100/2017-МК от 09.10.2017 на сумму 300 000,00 руб.;

№ 12231/2018-МК от 27.12.2018 на сумму 417 000,00 руб.;

№ 12153/2018-МК от 16.12.2018 на сумму 495 000,00 руб.;

№ 10135/2018-МК от 26.10.2018 на сумму 469 880,00 руб.;

№ 10136/2018-МК от 26.10.2018 на сумму 303 417,00 руб.;

№ 11123/2017-МК от 20.11.2017 на сумму 8 341 910, 36 руб.;

№ 0894/2018-МК от 21.08.2018 на сумму 6 673 193,82 руб.;

№ 09108/2018-МК от 07.09.2018 на сумму 420 000,00 руб.

**МБУ «Развитие» 3 контракта на сумму 9 915 923,97 руб.:**

Муниципальные контракты № 122/19 от 01.04.2019 на сумму 444 000,00 руб.;

№ 300/19 от 10.06.2019 на сумму 8 965 921,97 руб.;

№ 306/19 от 24.06.2019 на сумму 506 002,00 руб.

Оформление строительства **«некапитального павильона временного офиса»** как возведение временного сооружения позволило заказчику избежать обязанности получения экспертизы на соответствие сметной стоимости объекта.

1. Заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства «Строительство и реконструкция автомобильной дороги (протяженность дороги - 3,4 км.) к муниципальному индустриальному парку «М-8» к проверке представлено не было.

Таким образом, разработанная проектно-сметная документация по объекту: строительство и реконструкция автомобильной дороги 2 категории (протяженность автодороги -3,4 км.) к муниципальному индустриальному парку «М-8» без положительного заключения государственной экспертизы не может быть использована в строительстве, цель оплаченных Контрактов не достигнута. **Использованные бюджетные средства в размере 4 618 179,50 рублей следует считать неэффективным использованием бюджетных средств.**

1. В период проверки произведен осмотр фактически выполненных работ по Муниципальным контрактам, заключенным между (Заказчик) и (Подрядчик), по строительству некапитального павильона офиса Муниципального индустриального парка «М-8» в результате установлено, что в акты о приемке выполненных работ (ф.№ КС-2) были включены работы, не зафиксированные осмотром, но оплаченные на общую сумму 4 040 290,90 рублей.

При повторном осмотре фактически выполненных МБУ «Развитие» работ по строительству некапитального павильона офиса Муниципального индустриального парка «М-8» в результате установлено, что в акты о приемке выполненных работ (ф.№ КС-2) были включены работы, **не зафиксированные осмотром, но оплаченные на сумму 2 109 921,08 рублей, что можно квалифицировать как ущерб, нанесенный бюджету Сергиево-Посадского муниципального района незаконной оплатой не выполненных работ, услуг, т.е. нецелевым использованием бюджетных средств.**

Заместитель Председателя

Контрольно-счетной палаты Е.К.Степанова