Контрольно-счетная палата

Сергиево-Посадского городского округа

Московской области

СТАНДАРТ

ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

«ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ СЕРГИЕВО_ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(начало действия: 01.01.2020г.)

УТВЕРЖДЕН

распоряжением председателя

Контрольно-счетной палаты

от 26.02.2020 № 10/20-РП

Московская область

Сергиево-Посадский городской округ

2019 год

Содержание

- Общие положения	3

- Понятие, цель и задачи аудита эффективности реализации муниципальных программ						                             4

- Предмет и объекты аудита эффективности реализации муниципальных

программ  											      5

- Информационная и правовая основы проведения аудита эффективности

реализации муниципальных программ

- Порядок	проведения	аудита	эффективности муниципальных программ

5

реализации

7

- Подготовка	к	проведению	аудита	эффективности	реализации муниципальных программ (подготовительный этап)		9

- Проведение	аудита	эффективности	реализации	муниципальных программ (основной этап)		                                     13

- Оформление	результатов	аудита	эффективности	реализации муниципальных программ (заключительный этап)	                            14

  - Общие положения

  - Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение аудита эффективности реализации муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области» (далее - Стандарт) разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о Контрольно-счётной палате Сергиево-Посадского городского округа Московской области, утверждённого решением Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 03.10.2019 г. N03/05-МЗ, на основе Общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счётными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (утверждённых Коллегией Счётной палаты Российской Федерации от 17.10.2014 № 47К (993)), положениями Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия ».

  - Стандарт является специализированным стандартом и предназначен для методологического обеспечения реализации полномочий Контрольносчётной палаты Сергиево-Посадского городского округа Московской области (далее - КСП Сергиево-Посадского городского округа) по осуществлению аудита эффективности реализации муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области (далее аудит эффективности реализации муниципальных программ).

  - Целью Стандарта является установление общих правил, порядка подготовки и проведения аудита эффективности реализации муниципальных программ.

  - Задачами Стандарта являются:

определение	содержания муниципальных программ;

аудита	эффективности	реализации

определение   основных  этапов  и  процедур  организации  и  проведения аудита эффективности реализации муниципальных программ.

По вопросам, порядок решения которых не урегулирован настоящим Стандартом, решение принимается Председателем КСП Сергиево-Посадского городского округа Московской области и оформляется распоряжением председателя КСП Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

  - Стандарт является обязательным к применению сотрудниками КСП Сергиево-Посадского городского округа Московской области, а также привлеченными к проведению контрольных мероприятий КСП Сергиево-Посадского городского округа Московской области экспертами и специалистами.

  - Термины и определения, используемые в Стандарте, применяются в значениях, установленных в документах, указанных в пункте 1.1 Стандарта и иных документов стратегического планирования Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

  - Понятие, цель и задачи аудита эффективности реализации муниципальных программ

  - .Аудит эффективности реализации муниципальных программ представляет собой оценку соотношения результатов с затраченными ресурсами, достижения целей, задач, показателей муниципальной программы, деятельности по достижению результатов реализации муниципальной программы.

  - Целью аудита эффективности реализации муниципальных программ является оценка эффективности использования бюджетных средств и достижения запланированных показателей, предусмотренных муниципальными программами Сергиево-Посадского городского округа Московской области (результативности и эффективности), разработка предложений по повышению эффективности реализации муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

  - Задачами аудита эффективности реализации муниципальных программ являются:

- оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

- оценка достижения цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

- определение причин не достижения цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

4) подготовка предложений по повышению эффективности использования бюджетных средств при реализации муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области и улучшению организации их реализации.

  - Предмет и объекты аудита эффективности реализации муниципальных программ

  - Предметом аудита эффективности реализации муниципальных программ является муниципальная программа Сергиево-Посадского городского округа Московской области и документы к ней, использование ресурсов на реализацию муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области, а также деятельность муниципальных заказчиков муниципальных программ, муниципальных заказчиков подпрограмм, ответственных за выполнение мероприятий, направленная на достижение целей и планируемых результатов реализации муниципальной программы.

  - Объектами аудита эффективности реализации муниципальных программ являются муниципальные заказчики муниципальных программ, муниципальные заказчики подпрограмм, ответственные за выполнение мероприятий муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

  - Объекты аудита эффективности реализации муниципальных программ определяются в соответствии с положениями Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия».

  - Информационная и правовая основы проведения аудита эффективности реализации государственных программ

Правовой и информационной основой проведения аудита эффективности реализации муниципальных программ являются:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Решения Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Московской области о бюджете Сергиево-Посадского городского округа Московской области на очередной финансовый год и на плановый период;

нормативные правовые акты, принятые во исполнение решений Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Московской области о бюджете Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

Положение о бюджетном процессе в Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

Положение о Контрольно-счётной палате Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

Регламент Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

План работы Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа Московской области на текущий год;

бюджетная и иная отчетность объектов аудита эффективности реализации муниципальных программ;

иные нормативные правовые акты Московской области, нормативные правовые акты Сергиево-Посадского городского округа Московской области, регулирующие бюджетные правоотношения;

муниципальные программы Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

отчёты о реализации муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

информация, содержащаяся в автоматизированной информационно аналитической системе «Мониторинг социально-экономического развития Московской  области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление »;

информация, размещенная на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

информация, содержащаяся в единой автоматизированной системе управления закупками Московской области;

сборники и базы данных государственной статистической отчетности, включая данные федерального статистического наблюдения;

сведения официальных сайтов объектов аудита эффективности реализации муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, осуществляемых КСП Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

результаты проверок, соответствующих контрольных и надзорных органов;

иные документы и информация в соответствии с целями проведения аудита эффективности реализации муниципальных программ;

информация и различные данные, полученные по запросам КСП Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

  - Порядок проведения аудита эффективности реализации муниципальных программ

  - Планирование аудита эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в ходе подготовки проектов планов работы КСП Сергиево-Посадского городского округа Московской области на соответствующий год, в том числе на основании результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

  - Аудит эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в форме последующего аудита (контроля) посредством проведения контрольных мероприятий, включаемых в планы работы КСП Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

  - Аудит эффективности реализации муниципальных программ включает следующие этапы:

подготовка к проведению аудита эффективности реализации муниципальных программ (подготовительный этап);

проведение аудита эффективности реализации муниципальных программ (основной этап);

оформление результатов аудита эффективности реализации муниципальных программ (заключительный этап).

  - Продолжительность проведения каждого из указанных этапов зависит от особенностей аудита эффективности реализации муниципальных программ, особенностей конкретной муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа Московской области (перечня мероприятий).

  - В ходе подготовки, проведения, оформления результатов аудита эффективности реализации муниципальных программ, осуществляемого в форме контрольного мероприятия, необходимо руководствоваться Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия» с учётом особенностей, установленных настоящим Стандартом.

  - В случае, когда для достижения целей аудита эффективности реализации муниципальных программ и получения ответов на поставленные вопросы необходимы специальные знания, навыки и опыт к участию в проведении мероприятия могут привлекаться специалисты (эксперты) с учетом положений Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия».

  - Подготовка к проведению аудита эффективности реализации муниципальных программ (подготовительный эта п)

Подготовка к проведению аудита эффективности реализации муниципальных программ включает осуществление следующих действий:

предварительное изучение предмета, объектов аудита эффективности реализации муниципальных программ и их специфики;

оценку взаимосвязи между объемами финансирования и показателями муниципальной программы;

определение цели (целей) и основных направлений аудита эффективности реализации муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области, методов сбора фактических данных и информации, выбор критериев оценки эффективности реализации программных мероприятий.

По результатам предварительного изучения предмета, объектов аудита эффективности реализации муниципальных программ и их специфики определяются цель (цели), критерии аудита эффективности реализации муниципальных программ.

Цели аудита эффективности реализации муниципальных программ должны быть направлены на такие аспекты анализируемой муниципальной программы, в которых выявлена высокая степень рисков, чтобы результаты мероприятия могли дать наибольший эффект от проведения данного аудита.

Критерии аудита эффективности определяются по каждой цели и должны ей соответствовать. Перечень и содержание критериев должны быть такими, чтобы результаты их проверки и анализа, выступающие в форме полученных доказательств, обеспечивали достижение поставленной цели аудита эффективности.

Выбор критериев оценки эффективности осуществляется в процессе предварительного изучения предмета аудита и деятельности проверяемых объектов после определения его целей, на основе анализа:

информации о деятельности муниципального заказчика муниципальной программы, муниципального заказчика подпрограммы, ответственного за выполнение мероприятия в предшествующий период;

законодательных и иных нормативных правовых актов, а также документов, относящихся к предмету аудита, которые устанавливают правила,

требования ,	процедуры	формирования	и	реализации	муниципальной программы;

материалов соответствующих муниципальных статистических данных.

Критерии оценки эффективности должны соответствовать следующим требованиям .

Критерии оценки эффективности должны быть четкими, объективными, достаточными, сравнимыми.

Четкость критериев заключается в том, что они должны иметь формулировки, которые не содержат двусмысленности и не могут быть подвержены различным интерпретациям ни со стороны проверяющих или проверяемых, ни со стороны будущих пользователей отчета о результатах данного аудита.

Критерии являются объективными в том случае, если они выбраны в результате всестороннего анализа муниципальной программы, отражают ее особенности и соответствуют целям аудита эффективности реализации муниципальной программы.

Достаточными критерии являются в том случае, когда на основе их совокупности делаются обоснованные заключения и выводы об эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с поставленными целями аудита.

Сравнимость критериев состоит в том, чтобы они увязывались с критериями оценки эффективности, использованными ранее при проведении аудита эффективности реализации этих муниципальных программ. При этом, указанные критерии не должны дублировать показатели, предусмотренные муниципальными программами Сергиево-Посадского городского округа Московской области. Также критерии могут сравниваться с критериями, используемыми другими субъектами Российской Федерации.

Критерии оценки эффективности должны соотноситься с документами стратегического планирования Российской Федерации и Сергиево-Посадского городского округа Московской области. Необходимо, чтобы состав критериев был достаточным для формирования обоснованных заключений и выводов по результатам аудита эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с поставленными целями.

Выбор критериев для осуществления оценки эффективности бюджетных расходов в рамках муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области проводится по следующим основным направлениям:

оценка вклада муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области в решение задач социально-экономического развития;

оценка качества реализации муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Оценка вклада муниципальных программ в решение задач социально экономического развития может осуществляться по таким критериям, как:

согласованность целей государственной программы Сергиево-Посадского городского округа Московской области с приоритетами долгосрочного социально-экономического развития;

соответствие целей и показателей муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа Московской области нормативным правовым актам и документам, определяющим стратегические приоритеты социально-экономического развития Сергиево-Посадского городского округа Московской области, в том числе отраслевого характера;

соответствие целей, задач, мероприятий и конечных результатов федеральным стратегическим документам, приоритетным национальным проектам, отраслевым документам, концепциям развития отрасли;

наличие положительной динамики показателей социально- экономического развития Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые направлено действие муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

оценка качества показателей муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа Московской области, в том числе достоверности, объективности показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа Московской области, наличие прямой взаимосвязи между объёмами финансирования и показателями муниципальных программ.

Оценка качества реализации муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области может осуществляться по таким критериям, как:

обеспечение полного и своевременного выполнения мероприятий муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа Московской области фактическим (оценка объема привлеченных средств бюджета Московской области на 1 рубль средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, оценка объема привлеченных средств юридических лиц на 1 рубль средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, полнота обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа Московской области, перераспределение объемов бюджетных ассигнований в связи с отсутствием возможности их использования в запланированном объеме);

оценка расходования средств на осуществление муниципальных закупок (в том числе обоснованность объектов планов и планов-графиков муниципальных закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, рациональность выбора способов размещения муниципальных закупок с целью достижения необходимого уровня конкуренции);

оценка расходования средств на предоставление межбюджетных трансфертов (в том числе выполнение условий софинансирования муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа Московской области, своевременность заключения соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, равномерность их предоставления, качество взаимодействия с органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами и другими заинтересованными организациями при реализации муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области);

оценка расходования средств на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (в том числе своевременность подготовки и обоснованность муниципального задания,

обоснованность выбора поставщиков муниципальных услуг, степень выполнения показателей муниципального задания, соответствие задач и показателей муниципальных заданий задачам и показателям подпрограммы, в случае оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

оценка расходования средств на осуществление бюджетных инвестиций (в том числе оценка эффективности бюджетных инвестиций, соблюдение плановых сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, степень выполнения юридическими лицами своих обязательств в рамках инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств юридических лиц, и инвестиционных проектов, реализуемых на условиях государственно-частного партнерства);

степень достижения целей и показателей муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

степень реализации подпрограмм муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

качество взаимодействия муниципальных заказчиков муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области, муниципальных заказчиков подпрограмм и ответственных за выполнение мероприятий;

осуществление внутреннего контроля и аудита при реализации муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

В зависимости от отраслевой специфики муниципальной программы в оценку эффективности могут включаться иные критерии. Критерии оценки эффективности (в том числе иные) рассматриваются должностными лицами КСП Сергиево-Посадского городского округа Московской области, согласовываются с объектами проверки и включаются в качестве приложения к программе проведения аудита эффективности.

  - Проведение аудита эффективности реализации государственных программ (основной этап)

7.1. На основном этапе аудита эффективности реализации муниципальных программ проводится проверка, анализ и оценка фактических данных и информации, имеющих отношение к его предмету, в том числе полученных из различных источников в соответствии с целями и критериями аудита эффективности реализации муниципальных программ, предусмотренными программой проведения мероприятия.

7.2. В ходе аудита эффективности реализации муниципальных программ осуществляется оценка эффективности использования муниципальных средств по критериям и показателям, определенным на подготовительном этапе в соответствии с разделом 6 настоящего Стандарта.

7.3. При проведении аудита эффективности необходимо взаимодействовать с руководством проверяемых органов и организаций на всех этапах его проведения.

  - Оформление результатов аудита эффективности реализации государственных программ (заключительный эта п)

    - Выводы, которые формируются по каждой цели аудита эффективности реализации муниципальной программы, должны содержать:

характеристику и значимость выявленных отклонений фактических результатов реализации муниципальной программы или деятельности объектов аудита от критериев оценки эффективности, установленных в программе аудита эффективности реализации муниципальной программы;

оценку	достижения		цели	и	планируемых	результатов	реализации муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа Московской области и причины их не достижения; оценку	эффективности	использования	бюджетных средств на реализацию муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

причины выявленных недостатков, которые привели к неэффективной реализации муниципальной программы, и последствия, которые эти недостатки влекут или могут повлечь за собой (при необходимости);

предложения по повышению эффективности использования бюджетных средств при реализации муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области и улучшению организации их реализации.

Заключения о соответствии фактических результатов реализации муниципальной программы установленным критериям оценки эффективности , а также сделанные на их основе выводы подготавливаются в произвольной форме в составе рабочей документации по проведению аудита эффективности реализации муниципальной программы.

    - Если в ходе проведения аудита получены какие-либо фактические данные или выявлены проблемы, которые не могут быть оценены с точки зрения утвержденных критериев оценки эффективности, следует провести дополнительное изучение вопроса, в процессе которого необходимо:

определить, имеют ли эти данные случайный характер или же они свидетельствуют о наличии общей или системной проблемы в реализации данной муниципальной программы;

оценить фактическое или возможное влияние данной проблемы на результаты реализации муниципальной программы;

установить причины наличия данной проблемы, для того чтобы подготовить соответствующие рекомендации по ее решению;

проанализировать возможности устранения выявленной проблемы самим объектом проверки, поскольку эта проблема может быть результатом действий или событий, которые от него не зависят;

обсудить данную проблему с экспертами (при наличии) и руководством объекта проверки;

собрать при необходимости дополнительные фактические материалы.

На основе анализа собранного дополнительного материала определяются характер, значимость и причины выявленных проблем, которые формулируются в выводах по результатам аудита. Если руководство объекта проверки знает о существовании этих проблем и предпринимает меры по их устранению, это следует учитывать при формулировании выводов и соответствующим образом отражать в отчете о результатах аудита.

    - Подготовка и оформление отчета о результатах аудита эффективности реализации муниципальной программы является завершающей процедурой его проведения.

Результаты аудита должны излагаться в отчете в соответствии с целями программы и отражать выводы по каждой из них. В отчете следует приводить наиболее существенные факты, свидетельствующие о неэффективной реализации муниципальной программы, а также указывать их причины.

Для более объективной оценки результатов реализации муниципальной программы в отчет о результатах аудита следует включать не только выявленные недостатки, но и заслуживающие внимания достижения в проверяемой сфере и деятельности объектов аудита, информация о которых может быть использована другими организациями для совершенствования их деятельности в целях повышения эффективности реализации программных

мероприятий,	использования	бюджетных	средств муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

на	реализацию