ИНФОРМАЦИЯ

по результатам проверки МБУ «ФОК «Лотос»».

1. Основание для проведения проверки: План работы Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского муниципального района на 2023 год, утвержденный Распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа от 26.12.2022 №67/22-РП (с изменениями от 09.01.2023№01/23-РП), Распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа от 28.02.2023 №12/23-РП.

2. Объект проверки: муниципальное бюджетное учреждение Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лотос».

3.Предмет проверки: Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2021 – 2022 годах МБУ Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лотос».

4. Проверка проведена: инспектором Контрольно-счетной палаты Сергиево-Посадского городского округа Калининой Л.В.

5. Проверяемый период: 2021-2022 годы.

6. Сроки проведения проверки: с 09 марта по 07 апреля 2023 года.

Проверкой установлено:

Муниципальное бюджетное учреждение Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лотос» (далее - Учреждение), создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере физической культуры и спорта, действует на основании законодательства Российской Федерации

Учреждение создано на основании постановления Главы Сергиево-Посадского района Московской области от 26.10.1998№888 «О регистрации муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лотос», постановления администрации муниципального образования городского поселения Богородское от 10.12.2013 №528, путем изменения типа учреждения и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ОГРН 1065042002167.

Тип Учреждения – бюджетное.

Место нахождения Учреждения, юридический и фактический адрес: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, пос. Богородское, д.36.

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Сергиево-Посадский городской округ Московской области». Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения, а также права собственника имущества, закрепленного за Учреждением, осуществляет администрация Сергиево-Посадского городского округа. Учреждение находится в ведении структурного подразделения администрации Сергиево-Посадского городского округа в сфере физической культуры и спорта.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы и бланки со своим полным наименованием.

Имущество, находящееся на балансе Учреждения, является муниципальной собственностью, закреплено на праве оперативного управления за Учреждением в соответствии с Договором№5/03-14 от 01.02.2023г. «О закреплении имущества на праве оперативного управления» за МБУ ФОК «Лотос», в том числе: здание физкультурно-оздоровительного  комплекса  с плавательным бассейном с кадастровым номером 50:05:0100134:438, площадью 1 527,2 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рабочий поселок Богородское, д.36 и нежилое здание 1-этажный, общей площадью 98,8 кв.м., с кадастровым номером 260:075-12569, лит.А1 для осуществления уставной деятельности с постановкой на баланс, балансовая стоимость зданий и сооружений  составляет 23 938 580,0 руб.

Земельный участок (под нежилым зданием), необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, ранее был предоставлен ему на праве постоянного (бессрочного) пользования, на основании Постановления администрации муниципального образования городское поселение Богородское от 24.09.2019№303. Согласно выписке из ЕГРН от 16.03.2023г. Кадастровый номер участка:50:05:0100136:1404, Площадь: 3045кв.м., были внесены изменения в части правообладателя МБУ ФОК «Лотос» Сергиево-Посадского городского округа.

Земельный участок (лыжная трасса), необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, ранее был предоставлен ему на праве постоянного (бессрочного) пользования, на основании Постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.12.2018№2268-ПГ «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование МКУ ФОК «Лотос» земельного участка, с внесением изменений в него Постановлением Главы от 27.12.2018№2377-ПГ, в связи с устранением технической ошибки. Согласно выписке из ЕГРН от 14.01.2019г. Номер Кадастрового квартала: 50:05:0100136, Площадь: 74 985 кв.м. На момент проверки не внесены изменения в части правообладателя МБУ ФОК «Лотос» Сергиево-Посадского городского округа.

В соответствии с Постановлением Главы Сергиево-Посадского городского округа от 06.02.2023№162-ПА «О предварительном согласовании предоставления земельного участка площадью 13 897, кв.м. (стадион), расположенного в кадастровом квартале 50:05:0100136, по адресу: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рабочий поселок Богородское, на праве безвозмездного пользования.

В соответствии с пунктом 2 вышеуказанного постановления, утверждена Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 50:05:0010136.

В соответствии с пунктом 3 вышеуказанного постановления, МБУ ФОК «Лотос» необходимо обеспечить проведение кадастровых работ и осуществить постановку земельного участка на государственный кадастровый учет в установленном законом порядке. Документы находятся в стадии оформления.

Целью деятельности Учреждения является организация досуга и приобщение жителей городского округа к занятиям физической культурой и спортом.

Основными задачами Учреждения являются:

- обеспечение доступности услуг жителям городского округа для занятий физической культурой и спортом;

- расширение контингента пользователей спортивных сооружений, совершенствование методов работы с различными категориями населения, содействие воспитанию населения, повышение его спортивного уровня;

- предоставление услуг социально-культурного, оздоровительного и развлекательного характера доступных для широких слоев населения;

- подготовка сборных команд городского округа по видам спорта;

-физкультурно-оздоровительная, спортивная и туристическая работа среди различных групп населения;

-повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

-развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

Для достижения цели и в соответствии с предметом деятельности, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализация мероприятий, включенных в Годовой календарный план физкультурных и спортивных мероприятий;

- проведение занятий физкультурно- спортивной направленности для различных групп населения;

- предоставление спортивных объектов для занятий физической культуры и спортом;

-обеспечение работы спортивных секций и групп оздоровительной направленности, организуемых на бесплатной и платной основе;

-проведение спортивно-массовых и зрелищных мероприятий;

- содержание спортивных сооружений Учреждения, осуществление их подготовки для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий;

-организация и проведение официальных спортивных и физкультурно- оздоровительных мероприятий;

- обеспечение доступа населения муниципального образования к объектам спорта.

Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель в установленном законодательством Российской Федерации порядке Учреждение не в праве отказаться от выполнения муниципального задания.

Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в том числе приносящие доход):

- организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий по профилю деятельности Учреждения, в том числе мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»;

- информационно-консультационные услуги по профилю деятельности Учреждения;

- снабжение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем;

- содействие в организации медицинского обслуживания спортсменов;

- предоставление спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом;

- прокат спортивного инвентаря и др.

Учреждению выдано Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 16.11.1998 года в ИФНС РФ по г. Сергиеву Посаду и присвоении ему ИНН 5042056290/ КПП 504201001.

Учреждению выдан лист записи Единого государственного реестра юридических лиц. Основной государственный регистрационный номер 1065042002167 от 16 ноября 2017 года.

Учреждению выдан лист записи Единого государственного реестра юридических лиц. Основной государственный регистрационный номер 1065042002167 от 28.07.2020г. за государственным регистрационным номером 2205003718291.

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности в финансовом управлении администрации Сергиево-Посадского городского округа открыты лицевые счета:

- №200000003450 – счет НУБП; дата открытия 19.08.2020г.

- №210000003450 – отдельный счет НУБП; дата открытия 19.08.2020г.

В Учреждении разработана Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год, Учетная политика утверждена распоряжением директора Учреждения от 16.12.2020 №17/1-рк, где определена методика ведения бухгалтерского учета, документальное оформление хозяйственных операций, формы первичных документов, учет основных средств, учет материалов, учет платных услуг, кассовая дисциплина, форма бюджетного учета, организация документооборота, рабочий план счетов, инвентаризация, бухгалтерская отчетность.

На базе МБУ «ФОК «Лотос» работает 5 спортивных групп по видам спорта: баскетбол, гребной слалом, лыжные гонки, плавание, самбо. Общее количество занимающихся детей в секциях составляет на основании заявлений родителей в 2021 году - 298 человек, в 2022 году – 248человек. В 2021-2022 году дети - спортсмены участвовали в соревнованиях различного уровня с призовыми местами.

Для исполнения уставных полномочий, были заключены договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом №1 и №2 от 01.09.2018г., от 01.01.09.2022г. с МБОУ «СОШ №28» на передачу в краткосрочное безвозмездное пользование нежилые помещения – спортивные залы по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, городское поселение Богородское дом 35 и дом 9.  (для занятий спортивных групп по баскетболу и гребному слалому). Так же, были заключены договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом №1 от 01.01.2019г., от 01.09.2022г. с МБУ «Досуговый центр «Звездный», на передачу в краткосрочное безвозмездное пользование нежилое помещение – спортивный зал по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, городское поселение Богородское дом 9А. (для занятий    спортивных групп по самбо).

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными его основными видами деятельности утверждает Учредитель п. 2.3 Устава Учреждения.

В 2021 году муниципальное задание на оказание муниципальной услуги (выполнения работ) утверждено Распоряжением администрации Сергиево-Посадского городского округа от 14.01.2021 № 02-РЗ:

- «Обеспечение доступа к объектам спорта; спортивный объект 1;

- «Организация и проведение официальных физкультурных», количество мероприятий 15 в год.

На основании утвержденного муниципального задания Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области с Учреждением заключило соглашение № 1 от 11.01.2021г. о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Учредитель предоставляет Учреждению субсидии за счет средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальной программой муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Спорт». Муниципальная программа «Спорт» утвержденная постановлением главы администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 19.12.2019 № 268-ПГ (код мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» - 051010100000000, КБК 929 1101 0510106140 611 в сумме 20 598 100,0 рублей; код мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – 051010300000000, КБК 929 1101 0510100570 611) в сумме 300 000,0 рублей. Остаток денежных средств на выполнение муниципального задания по состоянию на 01.01.2022года составил 2 535 072,02руб.

Согласно отчету об исполнении Учреждением Плана его финансово – хозяйственной деятельности (ф.0503737–«субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания», по состоянию на 01.01.2022 года утверждены плановые назначения в сумме 23 433 172,02 руб., исполнение составило 94%.

В 2022 году муниципальное задание на оказание муниципальной услуги (выполнения работ) утверждено Распоряжением администрации Сергиево-Посадского городского округа от 14.01.2021 № 02-РЗ:

- «Обеспечение доступа к объектам спорта; спортивный объект 1;

- «Организация и проведение официальных физкультурных», количество мероприятий 15 в год.

На основании утвержденного муниципального задания Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области с Учреждением заключило соглашение № 1 от 10.01.2022г. о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Учредитель предоставляет Учреждению субсидии за счет средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальной программой муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Спорт». Муниципальная программа «Спорт» утвержденная постановлением главы администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 19.12.2019 № 268-ПГ (код мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» - 051010100000000, КБК 929 1101 0510106140 611 в сумме 20 598 100,0 рублей; код мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – 051010300000000, КБК 929 1101 0510100570 611) в сумме 300 000,0 рублей. Остаток денежных средств на выполнение муниципального задания по состоянию на 01.01.2023года составил 1 395 919,53руб.

Согласно отчету об исполнении Учреждением Плана его финансово – хозяйственной деятельности (ф.0503737– «субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания», по состоянию на 01.01.2023 года утверждены плановые назначения в сумме 22 294 019,53 руб., исполнение составило 99%.

Субсидия на иные цели.

В 2022 году Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области заключила с Учреждением Соглашение №1-и от 01.09.2022г. о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели.

Предметом Соглашения являются условия и порядок предоставления Учредителем субсидии на иные цели, на основании Решения Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа от 23.12.2021 №46/02-МЗ «О бюджете Сергиево-Посадского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с подпрограммой III «Эффективное местное самоуправление Московской области» государственной программы, муниципальной программой муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики», утвержденной постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 18.12.2019№256 (с изменениями и дополнениями), и в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области от 31.08.2022№41.

Направление расходования субсидии на иные цели: «Обустройство ограждения и освещения лыжной трассы для МБУ «ФОК Лотос» Сергиево-Посадский городской округ, пос. Богородское в сумме 1000 000,0руб., в том числе: Средства бюджета Московской области – 773 000,0 руб., Средства бюджета городского округа – 217 000,0руб., инициативные платежи граждан – 10 000,0 руб.

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета (форма 0503737) по состоянию на 01.01.2023г. Исполнено плановых назначений через лицевые счета в сумме 999 193,12 руб. или 99,9%.

На основании пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального Закона от 05.04.2013№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», были заключены следующие муниципальные контракты с ИП «Ястребцев Владимир Валентинович»:

- Контракт №027649-22 от 10.10.2022г. «Обустройство ограждения лыжной трассы для муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лотос» Сергиево-Посадского городского округа Московской области, пос. Богородское» на общую сумму 510 984,91 руб., в том числе:

Средства трансфертов Московской области – 394 991,33руб.

Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа – 110 883,73руб.

Средства граждан – 5 109,85руб.

Оплачено согласно Акта выполненных работ №1 от 07.12.2022г. платежными поручениями от 09.12.2022№715 на сумму 110 883,73руб., от 09.12.2022№716 на сумму 5 109,85 руб., от 15.12.2022№725 на сумму 394 991,33руб.

- Контракт №027652-22 от 10.10.2022г. «Обустройство освещения лыжной трассы для муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лотос» Сергиево-Посадского городского округа Московской области, пос. Богородское» на общую сумму 488 208,21 руб., в том числе:

Средства трансфертов Московской области – 377 384,95руб.

Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа – 105 941,18руб.

Средства граждан – 4 882,08руб.

Оплачено согласно Акта выполненных работ №1 от 06.12.2022г. платежными поручениями от 09.12.2022№717 на сумму 105 941,18руб., от 09.12.2022№718 на сумму 4 882,08 руб., от 15.12.2022№724 на сумму 377 384,95руб.

Бюджетные средства использованы по целевому назначению.

Штатное расписание и оплата труда.

В 2021-2022 годах в МБУ «ФОК «Лотос»», штатные расписания утверждены приказами директора Учреждения и согласовано с руководителем администрации Сергиево-Посадского городского округа:

- Распоряжением от 29.12.2020 года №56-рк, с 01.01.2021 года, с месячным фондом заработной платы 735 827,40 руб.;

- Распоряжением от 25.03.2021№25/1-рк, с 25.03.2021 года, с месячным фондом заработной платы 748 317,0 руб.;

- Распоряжением от 09.08.2021 №48-рк, с 01.08.2021 года, с месячным фондом заработной платы 763 317,0 руб.;

- Распоряжением от 29.12.2021 №73-рк, с 01.01.2022 года, с месячным фондом заработной платы 787 317,0руб.;

- Распоряжением от 06.06.2021 №39-рк, с 06.06.2022 года, с месячным фондом заработной платы 837 423,0 руб.;

- Распоряжением от 06.09.2021 №60-рк, с 07.09.2022 года, с месячным фондом заработной платы 842 195,0руб.

В соответствии с Распоряжением Администрации Сергиево-Посадского городского округа от 17.06.2021№101-РЗ, Учреждению установлена предельная штатная численность работников на 2021 год в количестве 45 штатных единиц.

В соответствии с Распоряжением Сергиево-Посадского городского округа от 25.03.2021№29-РЗ, Учреждению утверждены объемные показатели и установлена 2 группа по оплате труда.

Среднемесячная заработная плата в 2021 году составила 27 897,80 руб., в 2022 году 32 132,20руб.

Фактическое финансирование в 2021 году по «фонд оплаты труда» (код аналитики 111), составило в сумме 9 499 990,27 руб.

Фактическое финансирование в 2022 году по «фонд оплаты труда» (код аналитики 111), составило в сумме 9 497 015,42 руб.

В проверяемом периоде оплата труда работников производилась на основании:

- штатного расписания;

- Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Сергиево-Посадского городского округа Московской области утвержденное Постановлением Главы Сергиево- Посадского городского округа от 21.07.2020№1074-ПГ;

- Положения об оплате труда работников МБУ «ФОК Лотос», утвержденное Распоряжением директора от 15.10.2020№21-РК;

- Положения о премировании работников МБУ «ФОК Лотос», утвержденное Распоряжением директора от 10.01.2022№10-РК;

- Соглашения о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством Московской области, Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области» от 31.10.2019 года № 243, установлена минимальная заработная плата с 01.11.2019 года в размере 15 000,0 руб.;

- Соглашения о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством Московской области, Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области» от 15.07.2021 №555-РП, установлена минимальная заработная плата с 01.08.2021 года в размере 15 500,0 руб.;

- Соглашения о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством Московской области, Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области» от 21.12.2021 №1261-РП, установлена минимальная заработная плата с 01.01.2022года в размере 16 300,0 руб.;

- Соглашения о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством Московской области, Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области» от 31.05.2022№28, установлена минимальная заработная плата с 01.01.2022года в размере 17 930,0 руб.

При выборочной проверке карточек-справок (ф.0504417) установлено, что заработная плата труда работников Учреждения осуществляется на основании штатного расписания, где прописано: тарифная ставка (оклад); доплата до минимальной заработной платы.

Карточки-справки на выплату заработной платы оформляются правильно. Начисление заработной платы производилось на основании табеля рабочего времени, приказов директора Учреждения.

Начисление заработной платы производится согласно табелям учета рабочего времени. Начисленная заработная плата по видам начисления отражается в журнале операций № 6, расчетные ведомости приложены. Заработная плата выплачивается посредством перечисления на счета зарплатных карт работников ПАО «Сбербанк России». Карточки-справки по заработной плате ведутся. Начисление за отпуск производится из расчета 12 месяцев.

При выборочной проверке правильности начисления и выплаты заработной платы   нарушений порядка начисления заработной платы не установлено.

При проверке правильности ведения учета записей в трудовых книжках, путем сличения лицевых счетов работников Учреждения с трудовыми книжками, нарушений не установлено.

Премирование работников производится из фонда экономии оплаты труда за текущий период. Размер материального поощрения определяется на основании Положения об оплате труда. Выплаты стимулирующих, компенсационных и поощрительных выплат, оформляются распоряжением директора Учреждения, директору выплаты производились по согласованию с Учредителем.

При проверке трудовых договоров в Учреждении установлено, что трудовые договоры заключены со всеми сотрудниками Учреждения, в соответствии со статьей 16 Трудового Кодекса РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ.

При изменении условий оплаты труда в Учреждении в установленном порядке оформляются дополнительные соглашения к трудовым договорам.

При проверке правильности ведения учета записей в трудовых книжках, путем сличения лицевых счетов работников Учреждения с трудовыми книжками, с целью выявления подставных лиц, нарушений не обнаружено.

Должностные инструкции разработаны в соответствии со статьями Трудового Кодекса РФ и иными нормативными актами и утверждены директором Учреждения, как самостоятельный документ.

Муниципальные контракты и договоры.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о размещении заказов и о контрактной системе в сфере закупок МБУ ФОК «Лотос» обеспечивает размещение на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.bus.gov.ru.

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ Распоряжением директора МБУ ФОК «Лотос» от 10.01.2021 № 1/1, утверждено Положение о контрактном управляющем МБУ «ФОК Лотос», а так же возложены полномочия контрактного управляющего в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБУ ФОК «Лотос» на Романову Анастасию, которая прошла обучение в ООО «Санкт – Петербургский Центр повышения квалификации» по дополнительной профессиональной программе «Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» в объеме 260 часов (Диплом рег.№0471 от 07.10.2019г.).

Были Заключены контракты №043590-21 от 01.01.2021, №027645-22 от 27.01.2022г. на оказание услуг по ведению информационных систем сферы закупок.

План закупок и План-график закупок на 2021-2022 год были утверждены и размещены в www.bus.gov.ru в соответствии с пунктом 7 статья 17 Федерального закона 44-ФЗ.

Всего за 2021 год было заключено 66 договоров и муниципальных контрактов на общую сумму 13 113 250,25 руб.

Всего за 2022 год было заключено 52 муниципальных контрактов на общую сумму 12 853 870,48 руб.

Кредиторская и дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность на 2021 -2022 г. отсутствует.

Кредиторская задолженность на 31.12.2021г. составила 2 511,70руб. (Сергиево-Посадский РО, Вывоз ТКО);

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г. составила 1 292,71руб. (Сергиево-Посадский РО, Вывоз ТКО);

Кредиторская задолженность на 01.01.2023г. составила 30 834,76 руб.         (АО «Мосэнергосбыт»).

Выводы

В результате проверки МБУ Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лотос» за период 2021-2022 годы нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

В качестве замечания следует отметить, что в Учреждении не оформлены земельные участки, находящиеся в бессрочном пользовании (лыжная трасса), стадион.