**Информация**

**Об основных результатах контрольного мероприятия**

**«Проверка исполнения муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2018 годы».**

В рамках контрольного мероприятия проведена «Проверка исполнения муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2018 годы».

Общий объем проверенных бюджетных средств составил **в размере 6 884,62 тыс. руб.**

Постановлением Главы муниципального района от 21.10.2013г. №2313-ПГ «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы».

**Цели программы** - реализация комплекса мер по охране окружающей среды в рамках данной Программы и ежегодно утверждаемых Постановлением Главы муниципального района планов природоохранных мероприятий.

**Задачи программы:**

**-** участие в организации переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов;

- содействие поселениям, муниципальным учреждениям муниципального района в реализации задач по охране окружающей среды;

- участие в организации лабораторно - исследовательских, аналитических, проектных и иных работ в области охраны окружающей среды;

- организация мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения; стимулирование и координация экологически-значимой деятельности.

Данной Программой утвержден Перечень мероприятий муниципальной программы, согласно которому предусмотрены бюджетные средства на реализацию программных мероприятий, запланированных на 2014 год первоначально **в сумме 7000,0 тыс.руб.** , далее Постановлениями Главы муниципального района от 11.03.2014г №319-ПГ, были внесены изменения в Перечень мероприятий муниципальной программы финансирование из местного бюджета на 2014 год составило в сумме **11 000,0 тыс.руб.**

В октябре 2014 года Постановлением Главы муниципального района от 06.10.2014г. №1714-ПГ утверждена муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2018 годы», согласно прилагаемого Перечня мероприятий муниципальной программы финансирование из местного бюджета на 2014 год составило в сумме **11 000,0 тыс.руб.,** в том числе по мероприятиям:

1. Участие в мероприятиях по оптимизации деятельности по обращению с бытовыми и промышленными отходами, предусмотрено программой **в сумме 8000,0 тыс.руб.,** в том числе на:
   1. Участие в рекультивации полигона ТБО «Парфеново» предусмотрено в местном бюджете в сумме 7000,0 тыс.руб;

(проведение экологических, геодезических и иных исследований по полигону ТБО «Парфеново», разработка проекта рекультивации полигона ТБО «Парфеново»);

* 1. Участие в организации внедрения раздельного сбора, сортировки и переработки отходов предусмотрено в местном бюджете в сумме 1000,0 тыс.руб.;

1. Содействие поселениям, муниципальным учреждениям муниципального района в реализации задач по охране окружающей среды предусмотрено программой **в сумме 2800,0 тыс.руб**., в том числе на:
   1. Выполнение комплекса мер по очистке и обустройству природоохранных и социально-значимых территорий и объектов (родников и водоемов), восстановление биоресурсов водоемов, проведение др. мероприятий в том числе, в рамках Дней защиты от экологической опасности предусмотрено в местном бюджете в сумме 1300,0тыс.руб.
   2. Создание, обустройство и развитие ландшафтно-парковых, зеленых зон, экологических троп на территории муниципального района предусмотрено в местном бюджете в сумме 1100,0тыс.руб.
   3. Очистка и обустройство социально-значимых природоохранных территорий предусмотрено в местном бюджете в сумме 400,0тыс.руб.

**3.** Участие в организации лабораторно-исследовательских, аналитических, проектных и иных работ в области охраны окружающей среды предусмотрено программой **в сумме 35,0 тыс.руб**., в том числе на:

3.1 Проведение лабораторных исследований качества окружающей среды вблизи потенциально-опасных объектов предусмотрено в местном бюджете в сумме 35,0 тыс.руб.;

**4.** Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории муниципального района предусмотрено программой **в сумме 165,0 тыс.руб**., в том числе на:

4.1 Проведение экологических семинаров, выставок, акций, научно-практических конференций, конкурсов и т.д. с награждением победителей, лучших экологов, активистов общественников предусмотрено в местном бюджете в сумме 165,0 тыс.руб.;

Финансирование муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», «Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2018 годы», осуществлялось через Администрацию Сергиево-Посадского муниципального района по разделу бюджетной классификации 0605«другие вопросы в области окружающей среды», 0708888 «муниципальная программа», 240 «иные закупки товаров работ и услуг» 226 «прочие работы и услуги», 340 «увеличение стоимости материальных запасов», 310 «увеличение стоимости основных средств».

**В 2014 году** бюджетные ассигнования по данной программе составили в сумме **11 000,0 тыс. руб**., кассовые расходы составили в сумме **6 884,62 тыс. руб**., или 62,5% к плану.

В соответствии с п.1.1 Перечня мероприятий муниципальной программы «Участие в рекультивации полигона ТБО «Парфеново» было предусмотрено в местном бюджете в сумме 7000,0 тыс.руб; (проведение экологических, геодезических и иных исследований по полигону ТБО «Парфеново», разработка проекта рекультивации полигона ТБО «Парфеново»). Расходы по этой статье составили **в сумме 2 885 760,19руб**. ( пл. пор. 849 от 19.08.2014г. на проведение судебной экспертизы).

Данные бюджетные средства были перечислены на депозитный счет Арбитражного суда Московской области в соответствии с Определением от 08.07.2014г., Дело №А41-21134/14 по иску Администрации Сергиево-Посадского муниципального района к ООО «Специализированное предприятие Сервисной Экологической Службы», о расторжении договора аренды земельного участка и обязании произвести рекультивацию земель на месте размещения ТБО «Парфеново». В ходе судебного разбирательства Администрацией муниципального района заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы.

На момент проверки данный вопрос окончательно не решен. Денежные средства находятся на депозитном счету Арбитражного суда.

**Выводы:**

Расходы по разделу бюджета 0605«Другие вопросы в области окружающей среды» были произведены строго в соответствии с муниципальной программой Сергиево-Посадского муниципального района «Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2018 годы», утвержденная в новой редакции Постановлением Главы муниципального района от 02.02.2015 №109-ПГ, и Планом основных мероприятий по охране окружающей среды на территории Сергиево-Посадского муниципального района на 2014 год, утвержденным Постановлением Главы муниципального района от 17.03.2014 №367-ПГ. **Нецелевого использования бюджетных средств проверкой не установлено.**